**แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557**

| **วัน/เดือน/ปี** | **กิจกรรม** | **ผู้เกี่ยวข้อง/ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 – 31 ส.ค. 58 | งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ติดต่อผู้ประเมิน | งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา | งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการติดต่อประสานงาน (คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คน ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่น หรือ สกอ. จัดขึ้น  เป็นบุคคลภายนอก จำนวน 4 คน  บุคคลภายใน จำนวน 1 คน  และเพิ่มเติมผู้ช่วยเลขานุการ 1 คน |
| 1 ส.ค. – 11 ก.ย. 58 | คณะ จัดทำ SAR ประจำปีการศึกษา 2557 และกรอกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online | คณะ |  |
| 24 - 28 ส.ค. 58 | งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดทำโครงการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 | งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา |  |
| 31 ส.ค. – 4 ก.ย. 58 | มหาวิทยาลัยฯ โดยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาออกหนังสือเชิญผู้ประเมิน | งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา |  |
| 7-11 ก.ย. 58 | มหาวิทยาลัยฯ โดยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 | งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา |  |
| 11 - 14 ก.ย. 58 | คณะจัดส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 6 เล่ม ให้งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา | คณะ |  |
| 15 ก.ย. 58 | มหาวิทยาลัยฯ โดยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดส่งเล่ม SAR ประจำปีการศึกษา 2557 ของทุกคณะ ให้กับคณะกรรมการประเมิน | งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา |  |
| 14 – 18 ก.ย. 58 | คณะ เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน เช่น สถานที่สำหรับการประเมิน เอกสารประกอบการประเมิน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จัดเตรียมผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา เพื่อประกอบการสัมภาษณ์ ตามความเหมาะสมของคณะ | คณะ |  |
| 21 – 23 ก.ย. 58 | ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ทุกคณะ | คณะ | 21 ก.ย. 58 เช้า คณะเกษตรฯ  บ่าย คณะมนุษย์  22 ก.ย. 58 เช้า คณะครุศาสตร์  บ่าย คณะวิทยาการฯ  23 ก.ย. 58 เช้า คณะวิทย์  บ่าย ห้องประชุมสีชมพู |
| ภายใน 7 วัน หลังจากประเมิน | คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จัดส่งรายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์ ให้งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จำนวน 1 เล่ม | คณะกรรมการประเมิน | เล่มรายงานผลการประเมินฯ จำนวน 1 เล่ม พร้อมไฟล์ |
| 7 ต.ค. 58 | งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดส่งเล่มผลการประเมิน ให้กับคณะ | งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา |  |
| ต.ค. 58 เป็นต้นไป | งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจัดทำสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย | งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา |  |